宿舍区透水型塑胶跑道工程施工技术方案

- 工程概况

- 本工程坐落于学校宿舍区地下车库顶板范围，场地由原有跑道闲置区域改造为透水EPDM塑胶跑道，工程量约800m²，施工全过程不得损坏车库顶板原有防水层、防护隔离层，施工执行GB50108-2008《地下工程防水技术规范》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、JGJ/T280-2012《中小学校体育设施技术规程》相关国标规范，跑道采用8mm+5mm双层透水EPDM塑胶结构，完工满足校内师生体育锻炼使用要求。

- 设计依据

1.GB50108-2008《地下工程防水技术规范》

2.GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

3.GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》

4.JGJ/T280-2012《中小学校体育设施技术规程》

5.08J933-1《体育场地与设施（一）》

6.GB36246-2018、GB/T14833-2020《透水（透气型）塑胶跑道积水硬性验收标准》

三、施工工艺流程

- 旧跑道清除→基面清洁找平处理、分区放线→8mm底层EPDM摊铺压实养护→5mm面层EPDM摊铺压实养护→跑道标线施工→整体成品养护→分项竣工验收

- 四、各构造层施工要求

- 跑道面层施工时，施工环境白天最低温度宜大于 15℃, 晚间最低温度不宜低于 8℃。五级风及以上、雨天和雨后场地潮湿的环境条件下，不应进行面层施工。

- 6.1.2 应配备满足施工要求的机械设备。

- 6.1.3 施工配料、搅拌场地应平整、干净

- （一）基面预处理

- 清理、打磨混凝土基面，修补坑缝，全面清扫混凝土基面灰尘、油污，检查基面含水率，按跑道设计尺寸定位、分区弹线。基层表面应压光拉毛，清洁干燥，不得有油污，不应有车辙、硬结、凹沉、龟裂或开口等。混凝土基层的伸缩缝要清洗干净，伸缩缝内应无灰尘。

- 涂刷底胶（底涂），按产品说明配比底涂材料，采用滚涂或刷涂方式均匀涂布，无漏涂、流挂；底涂干燥至不粘手后，方可进行下一道工序。

- （二）EPDM透水塑胶施工

- 环保EPDM黑颗粒搭配国标环保聚氨酯胶水，按配比搅拌均匀，使用专用搅拌机搅拌，时间≥5 分钟，确保颗粒与胶液均匀混合、无结块；采用摊铺机匀速摊铺，专业器械压实，成型厚度严格控制10mm，完工静置养护24～48h，完全固化后进行上层施工，材料需符合GB36246-2018环保指标，进场附带CMA检测报告。

- （三）面层喷涂

- 采用高压喷涂机，分顺时针、逆时针方向分 2-3 遍喷涂，确保颗粒分布均匀，无漏喷、透底；每遍喷涂厚度约 1.5mm，总面层厚度≥3mm，最终跑道总厚度达到设计要求（13mm±2mm）；养护：喷涂完成后养护≥48 小时，期间禁止行人、车辆通行。

- （四）跑道划线施工

- 依据08J933国标跑道尺寸放线定位，采用运动场专用丙烯酸白色划线漆，线条顺直清晰无毛刺，尺寸误差满足规范标准。

- 积水要求

- 大雨/人工泼水试验：雨后30min全场无积水；整体排水坡度：0.5%～0.8%（5‰～8‰），优先龟背坡/单边找坡；3m靠尺平整度：≤3mm/3m

- 成品保护与验收

- 1.成品保护：塑胶全断面施工结束后整体静置养护≥72h，养护期场地全封闭，禁止人员踩踏、车辆驶入、堆放重物。

- 2.竣工验收：混凝土基层、塑胶面层两大项专项验收，原材料合格证、第三方检测报告、隐蔽验收资料齐全，各项参数达标后方可验收移交。

- 六、材料质量控制

- 材料环保要求：

- 所有合成材料面层必须符合 GB 36246-2018 中有害物质限量要求，TVOC、重金属、邻苯类增塑剂等指标需达标，施工中严禁使用有机溶剂作为稀释剂。

- 物理性能控制：

- 透气型跑道成品需满足：

- 拉伸强度≥0.4MPa，断裂伸长率≥40%；

- 冲击吸收：20%~50%；

- 垂直变形：0.6~2.5mm；

- 耐磨性能：磨耗量≤1000mg（GB/T 14833-2020 要求）。

- 施工质量控制：

- 底胶层摊铺厚度均匀，无明显凹陷、凸起；面胶层喷涂后，表面颗粒分布均匀，无大面积露底、掉粒现象；场地整体透气透水，雨后 40 分钟内无积水。

- 七、施工范围（详见图纸）,跑道约400米长，2米宽。

- 现状附图：

现状图